Uchwała Nr XXII/170/08

Rady Gminy Ryjewo

z dnia 29 sierpnia 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rudniki na lata 2008 – 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6) i 7) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Ryjewo uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Rudniki na lata 2008 – 2015, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy

Kazimierz Zima

Załącznik do Uchwały XXII/170/08

Rady Gminy Ryjewo  z dnia 29.08.2008 roku

GMINA RYJEWO

Plan Odnowy Miejscowości Rudniki na lata 2008- 2015

Ryjewo 2008

Spis treści

Wstęp

Wprowadzenie

Charakterystyka miejscowości z rysem historycznym

Planowane kierunki rozwoju

Analiza zasobów służących ujęciu stanu rzeczywistego

Analiza SWOT miejscowości Rudniki

Plan działań

Koszt realizacji zadań

Harmonogram realizacji zadań

WSTĘP

Rozwój i odnowa obszarów wiejskich to jedno z kluczowych wyzwań, jakie stoją przed Polską w okresie integracji z Unią Europejską. Zasadniczym jej celem jest wzmocnienie działań służących zmniejszaniu istniejących dysproporcji i różnic w poziomie rozwoju obszarów wiejskich w stosunku do terenów miejskich. Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych elementów odnowy wsi, jej rozwoju oraz poprawy warunków pracy i życia mieszkańców. Sporządzenie i uchwalenie takiego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki finansowe w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” działanie „Odnowa i rozwój wsi”, jak również stanowić będzie wytyczne dla władz Gminy Ryjewo przy opracowaniu kierunków rozwoju miejscowości Rudniki.

Celem działania „Odnowa i rozwój wsi” jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Działanie umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost ich atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej.

W ramach działania pomocą finansową zostaną objęte projekty dotyczące:

- budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów:

  - pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe,

  - służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury,

- kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;

- budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych;

- zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne;

- odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci;

- kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.

Obszarem realizacji Planu Odnowy Miejscowości Rudniki jest obszar  sołectwa Rudniki.

Niniejsze opracowanie zawiera charakterystykę miejscowości, inwentaryzację zasobów służącą ujęciu stanu rzeczywistego, analizę SWOT czyli mocne i słabe strony miejscowości, planowane kierunki rozwoju, przedsięwzięcia wraz z szacunkowym kosztorysem i harmonogramem działań.

Plan Odnowy Miejscowości Rudniki to dokument, który określa strategię działań w sferze społeczno-gospodarczej na lata 2008 - 2015. Podstawą opracowania planu jest Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Ryjewo na lata 2007 – 2013  przyjęty uchwałą nr VIII/60/07 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 maja 2007 roku i Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Ryjewo do 2015 roku przyjęta uchwałą Rady Gminy nr XVIII/135/08 Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 marca 2008 roku.

Niniejszy plan jest planem otwartym stwarzającym możliwość aktualizacji w zależności od potrzeb społecznych i uwarunkowań finansowych. Oznacza to, że mogą być dopisywane nowe zadania, a także to, że może zmienić się kolejność ich realizacji w zależności od uruchomienia i dostępu do funduszy UE.

WPROWADZENIE

Uwarunkowania Planu Odnowy Miejscowości polegają na tym, że ma on zdecentralizowany, lokalny charakter, obejmuje ograniczony teren jednego sołectwa i przygotowywany jest (przy udziale przedstawicieli gminy) z inicjatywy i przez mieszkańców sołectwa. Specyfika planu polega na tym, że jest on ukierunkowany na zagadnienia cywilizacyjno-kulturowe, koncentruje się na prostych, lokalnych przedsięwzięciach, które prowadzić mają do poprawy standardu i jakości życia mieszkańców. Ma mniej pro-gospodarczy, a bardziej pro-społeczny i pro-kulturowy charakter. I dzięki temu może stanowić doskonałe uzupełnienie strategii rozwoju całej gminy, która zazwyczaj koncentruje się na zagadnieniach infrastrukturalnych i gospodarczych. Celem planu jest podtrzymanie lub odtworzenie atrakcyjności wsi jako miejsca zamieszkania i zaplanowanie oraz przeprowadzenie tego w sposób dostępny, oczekiwany i popierany oraz wykonalny dla lokalnej społeczności. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszej sytuacji, gdy miasta oferują konkurencyjną alternatywę zamieszkania, a rolnictwo traci swą atrakcyjność jako źródło utrzymania, co prowadzi m.in. do migracji młodych ludzi, szczególnie tych lepiej wykształconych ze wsi do miasta.

Idea odnowy wsi wyrasta z przekonania, że odnowiona, doinwestowana i ożywiona kulturowo wieś odzyska swoją atrakcyjność jako miejsce zamieszkania, zapewni swoim mieszkańcom godziwy standard i jakość życia oraz zdoła zatrzymać młodzież na miejscu. Nie jako „mini-miasto”, wysoko zurbanizowana i konkurująca z ośrodkami miejskimi bogactwem oferty, ale właśnie jako „nowa wieś”, nowoczesna, lecz ceniąca i zachowująca swój wiejski charakter i kulturową specyfikę. Plan Odnowy ma więc charakter „planu małych kroków”, ale w kierunku wielkich celów. Małych kroków, które podejmowane przez mieszkańców przy finansowym i organizacyjnym wsparciu gminy doprowadzić mają do trwałej poprawy miejscowych warunków życia.

Korzyści wynikające z posiadania Planu Odnowy:

- Plan umożliwia efektywne gospodarowanie zasobami takimi, jak środowisko, ludzie, infrastruktura i środki finansowe.

- zapisanie tego procesu w formie dokumentu umożliwia stałą ocenę postępów i korygowanie błędów przez wszystkich członków społeczności lokalnej.

- dokument umożliwia zaangażowanie władz lokalnych oraz mieszkańców w planowanie swojej przyszłości. Uwzględnienie różnych opinii, pomysłów i koncepcji często wymaga consensusu. Osiągnięty na drodze otwartej dyskusji pozwala na wypracowanie strategii, z którą będzie identyfikowała się społeczność lokalna.

- tworzenie Planu Odnowy sprzyja realistycznej ocenie mocnych i słabych stron miejscowości a przez to przyjrzenie się możliwościom oraz potencjalnym problemom, które mogą się pojawić w przyszłości. W ten sposób można uniknąć wielu trudności.

Podstawą tworzenia Planu Odnowy jest zdanie sobie sprawy z lokalnych zasobów i potencjałów, zmobilizowanie ich, zainwestowanie w rozwój i stworzenie systemu działań partnerskich tak, aby uzyskać efekt żywiołowego przyrastania inicjatyw i kumulowania się ich skutków. Projekt wprowadzonych do Planu zadań powstał w oparciu o wytyczne środowiska lokalnego i konsultacji społecznych.

CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI Z RYSEM HISTORYCZNYM

Wieś Rudniki jest jedną z 19 miejscowości oraz jednym z 12 sołectw wyodrębnionych w podziale administracyjnym gminy Ryjewo. W skład sołectwa Rudniki wchodzi wieś Rudniki. Gmina Ryjewo położona jest w południowo – wschodniej części województwa pomorskiego, w północnej części powiatu kwidzyńskiego. Sołectwo jest umiejscowione w północno - zachodniej części gminy i zamieszkują tu 122 osoby. Zajmuje powierzchnię 642,66 ha, co stanowi 6,22 % powierzchni całej gminy. Gmina zajmuje powierzchnię 103,28 km², co stanowi 12,37% obszaru powiatu i 0,56 % powierzchni województwa pomorskiego.

Gmina Ryjewo sąsiaduje z Gminami: Gniew, Kwidzyn, Mikołajki Pomorskie, Prabuty oraz z Gminą Sztum. Wieś Rudniki położona w północno- zachodniej części gminy. Rozciągnięta wzdłuż wału. Położona jest pomiędzy rzeka Liwa a rzeką Wisła, miejsce będące bardzo pozytywnym walorem turystycznym „naszej małej Ojczyzny”. Wieś położona jest przy drodze wojewódzkiej 605.

Trochę historii; Dzisiejsza wieś Rudniki składa się z dwóch dawnych wsi – Rudnerweide (część północna) oraz Klein Schardau. Pierwsze wzmianki o Rudnerweide pochodzą z okresu średniowiecza. W dokumentach komturii gniewskiej (Mewe) wspomniano o dzierżawieniu pastwisk na prawym brzegu Wisły przez mieszkańców lewobrzeżnej miejscowości Adlische Rauden (Szlacheckie Rudno). Miało to miejsce  na początku XV wieku.

Ze względu na częste wylewy Wisły nie było długo stałych mieszkańców, a obszar tej wsi był częścią pastwisk benowskich. W 1699 roku określano je jako Pascua Rudzińska, w 1764 roku Wieś Rudzińska albo Pastwiska Benow, zaś w 1773 roku Rudnerweide. Pierwsze wzmianki o osadnictwie pojawiają                                                                                                                                                         się w 1659 roku. Przy końcu XVII wieku przywilej na użytkowanie pastwisk dostał wojewoda płocki mjr Chryzostom Dorpowski. W 31 marca 1742 roku starosta sztumski Michał Wiktor Bieliński zawarł kontrakt z siedmioma rodzinami mennonickimi na utworzenie wsi kolonijnej na gruntach Pascua Rudzinska. Termin umowy określono na 30 lat, zatwierdził ja 13 lipca 1748 roku w Warszawie król August III Mocny.

W 1772 roku menonici mieli 14 łanów i 27 morgów. Straszliwe szkody spowodowała powódź w 1786 roku. W XIX wieku i do 1945 roku była to bogata wieś z pięknymi domami mennonickimi oraz własna szkołą. W 1885 roku mieszkało w niej 14 katolików, 25 ewangelików i 47 menonitów. Na południe od Rudnik leżało Szkaradowo Małe (Klein Schardau) wymienione w 1659 roku jako Pastwiska Szkaradowskie. 20 września 1763 roku starościna sztumska Tekla Bielińska przedłużyła warunki kontraktu na dalsze 8 lat dodając do poprzedniego nadania jeszcze jedna włókę. W sumie wieś posiadała ich 14. W 1772 roku 18 gospodarzy posiadało 12 łanów i 1 morgę. Po połączeniu w 1928 roku Szkaradowa Małego z Rudnikami miała w 1925 roku 175 mieszkańców, a w 1943 roku 185 mieszkańców oraz 545 ha. Posiadane zabytki we wsi Rudniki: dom drewniany z II połowy XVIII wieku, stodoła z 1753 roku.

PLANOWANE KIERUNKI ROZWOJU

Sołectwo Rudniki ma szansę stać się miejscem estetycznym, wypoczynku dla jego mieszkańców. Ponadto sołectwo ma być gospodarne, przyjazne ekologicznie i atrakcyjne pod względem rekreacyjnym. Społeczeństwo dzięki dalszej współpracy i działaniu dla dobra wszystkich mieszkańców w przyszłości powinno osiągnąć wyższy stopień integracji, a to też za sprawą nowej świetlicy wiejskiej. Atrakcyjność turystyczna sołectwa jest jego niewielkim atutem, we wsi znajduje się zabytkowa chata i przez wieś przechodzi międzynarodowy szlak rowerowy R1, ale mimo wszystko będziemy się starać w rozwijać te walory.

ANALIZA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH UJĘCIU STANU RZECZYWISTEGO

Sołectwo Rudniki posiada sieć telekomunikacyjną, posiada sieć wodociągową lecz nie posiada sieci kanalizacyjnej (ze względu na mały zrzut ścieków planuje się oczyszczalnie przydomowe). Do końca 2007 roku we wsi Rudniki wykonano 3 przydomowe oczyszczalnie ścieków przy współudziale środków gminnych. Przez wieś Rudniki przebiega asfaltowa droga wojewódzka 605 Jarzębina -   Biała Góra. We wsi Rudniki są 22 obiekty znajdujące się w ewidencji zabytków województwa pomorskiego, są to w większości domy mieszkalne, budynki gospodarcze stodoła, oficyna i kapliczka. Sołectwo Rudniki ma niewiele walorów turystycznych ale te co posiada są warte zobaczenia.

W Rudnikach mieszkają 122 osoby (stan na dzień 31.12.2007 roku).

Struktura wieku w sołectwie Rudniki:

0 – 6 lat – 10 osób, 7 – 13 lat – 7 osób, 14 – 23 lat – 22 osoby, 24 – 33 lat – 21 osób, 34 - 43 lat - 14 osoby, 44 – 53 lat –  18 osób, 54 – 65 lat -16 osób, 66 lat i więcej – 14 osób.

Wykres 1.

Zdecydowanie najliczniejszą grupą mieszkańców sołectwa stanowią osoby w przedziałach wiekowych 14 – 23 lat, 24 -33 lat oraz 44 - 53 lat.

Wykres 2.

Na podstawie wykresu można szacować, że ponad 60 % ludności sołectwa Rudniki stanowi grupę ludzi w wieku produkcyjnym.

W miejscowości Rudniki w 2007 roku 3 rodziny korzystały z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie. GOPS udziela pomocy zarówno w formie rzeczowej jak i finansowej.

Mieszkańcy sołectwa Rudniki utrzymują się głównie z działalności rolniczej. Osoby pracujące poza rolnictwem dojeżdżają do pracy do miasta Kwidzyna, Sztumu, Malborka bądź pracują w Ryjewie. Wiele osób wyemigrowało do pracy za granice. Na terenie sołectwa Rudniki jest zarejestrowanych 4 przedsiębiorców. W sołectwie znajduje się 21 gospodarstw rolnych. Wisła jest naturalną granicą wsi a jednocześnie Gminy. Sołectwo ma jedne z najżyźniejszych gleb w Gminie.

ANALIZA SWOT SOŁECTWA RUDNIKI

Podczas sporządzania Planu Odnowy Sołectwa Rudniki określone zostały czynniki decydujące o możliwości realizacji priorytetów, tzn. mocne strony oraz bariery w realizacji tych priorytetów, tzw. słabe strony. W poniższych zestawieniach zostały wyszczególnione mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia.

| SILNE STRONY | SŁABE STRONY |
| --- | --- |
| - dobrze rozwinięta sieć telefoniczna i teleinformatyczna jak i elektro – energetyczna. - czyste środowisko oraz walory przyrodniczo – krajobrazowe, - korzystne warunki do wypoczynku i rozwoju agroturystyki, - czyste środowisko, - duży udział ludzi młodych w strukturze społeczeństwa. | - braki infrastrukturalne, - mała liczba animatorów życia społecznego, - migracja wykształconej kadry za granicę, |
| SZANSE | ZAGROŻENIA |
| - możliwości dofinansowania krajowego i zagranicznego, - sprzyjająca polityka regionalna, w tym adresowana do rozwoju obszarów wiejskich ze strony rządu i władz wojewódzkich, - uatrakcyjnienie bazy noclegowej, - budowa świetlicy wiejskiej uaktywni mieszkańców do działań pro – społecznych, | - brak funduszy własnych na realizację przedsięwzięć, - duża konkurencja w zakresie pozyskiwania środków unijnych, - migracja młodzieży związana z edukacją i poszukiwaniem pracy. |

PLAN DZIAŁAŃ

Zapisy zawarte w Planie Odnowy Sołectwa Rudniki spełniają warunki zgodności z zapisami zawartymi w dokumentach dotyczących rozwoju gminy tj. Strategią Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Ryjewo do roku 2015, Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Ryjewo, powiatu i województwa oraz zapisami strategii Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013. Cele i zadania określone w Planie Odnowy Sołectwa są wewnętrznie zgodne a ich osiąganie i realizacja nie powoduje negatywnych skutków dla osiągania celów i realizacji zadań strategii wyższego rzędu.

Planowanymi do realizacji zadaniami w sołectwie Rudniki są:

- poprawa dróg transportu rolniczego, poprawa nawierzchni dróg gminnych. W większości drogi gminne to drogi gruntowe. Planuje się drogi wyrównywać, posypać pospółką lub wyłożyć płytami YOMB.

- budowa świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu. W miejscu gdzie kiedyś stała Szkoła Podstawowa planujemy wybudowanie budynku świetlicy wiejskiej, który będzie służył ogółowi społeczeństwa. Salę główną świetlicy wiejskiej planujemy wyposażyć w krzesła, stoliki i szafę, itp. Również pozostałe pomieszczenia sąsiednie typu toaleta i zaplecze kuchenne planujemy wyposażyć w niezbędne do eksploatacji środki. Miejsce wokół świetlicy wiejskiej zostanie zagospodarowane poprzez zieleń, krzewy, drzewka i posianie trawy, jak również posadowienie huśtawek, piaskownicy, ławek oraz (w miarę możliwości finansowych) placu zabaw. Sołectwo Rudniki ma bardzo rozproszoną zabudowę a wybudowana świetlica będzie niejako łącznikiem społeczności wsi. Budowa świetlicy będzie w sumie inwestycją służącą sołectwu Rudniki jak i sąsiadującemu sołectwu Jarzębina jak również okolicznym wsiom.

- budowa placu zabaw. Plac zabaw chcemy umiejscowić przy nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej, by dzieci mogły bezpiecznie korzystać z zaplecza małej infrastruktury a co za tym idzie czynnie spędzać czas wolny.

- założenie oświetlenia. Planujemy posadowić lampy uliczne tam gdzie dotychczas ich nie ma oraz w miejscach gdzie wyraźnie mieszkańcy zgłaszają potrzebę oświetlenia.

- konserwacja kapliczki i krzyża. Mieszkańcom wsi zależy by zadbać o znaki ich katolickiego wyznania, zadbać o miejsca które były ważne dla nich od pokoleń.

- organizacja szkoleń dla mieszkańców oraz organizacja festynów rekreacyjno sportowych. Szkolenia rozwijają mieszkańców wsi zachęcają do działania i inwestycji w siebie jak i w swoja rodzinę i otoczenie. Ludność wiejska biorąca czynny udział w szkoleniach i festynach integruje się i rozwija, co jest niezwykle cenne w tak małych społecznościach jak również pozytywnie wpływa na całą społeczność lokalną.

Odbiorcami projektu są mieszkańcy wsi Rudniki, mieszkańcy okolicznych wsi, przyjezdni oraz rodziny lokalnych przedsiębiorców i inwestorów. Realizacja zadań w ramach Planu Odnowy Sołectwa Rudniki przyczyni się do polepszenia wizerunku miejscowości, podniesienia poziomu życia lokalnej społeczności, rozwoju społeczno – kulturowego oraz pobudzania aktywności sportowo – rekreacyjnej. Ma służyć głównie integracji społeczności lokalnej i wzrostowi lokalnego patriotyzmu, rozwojowi organizacji społecznych, jak i zmniejszeniu problemów w sferze patologii społecznych.

KOSZT REALIZACJI ZADAŃ

| Lp. | Rodzaj zadania | Łączny koszt |
| --- | --- | --- |
| 1. | - poprawa dróg transportu rolniczego, poprawa nawierzchni dróg gminnych, | 500.000,00 |
| 2. | - budowa świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia oraz zagospodarowaniem terenu, | 660.000,00 |
| 3. | - budowa placu zabaw, | 30.000,00 |
| 4. | - założenie oświetlenia, | 20.000,00 |
| 5. | - konserwacja kapliczki i krzyża, | 35.000,00 |
| 6. | - organizacja szkoleń dla mieszkańców oraz organizacja festynów rekreacyjno sportowych, | 50.000,00 |

Zadania w większości będą realizowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007-2013.

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ

| Rodzaj zadania | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - poprawa dróg transportu rolniczego, poprawa nawierzchni dróg gminnych, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - budowa świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia oraz zagospodarowaniem terenu, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - budowa placu zabaw, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - założenie oświetlenia, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - konserwacja kapliczki i krzyża, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - organizacja szkoleń dla mieszkańców oraz organizacja festynów rekreacyjno sportowych, |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wdrożenie Planu Odnowy Sołectwa Rudniki rozpocznie się poprzez wprowadzenie go w życie uchwałą Rady Gminy Ryjewo. Wdrożenie Planu zaleca się Wójtowi Gminy Ryjewo, Radzie Sołeckiej wsi Rudniki oraz Sołtysowi. Opracowany Plan Odnowy Sołectwa  Rudniki zakłada w przeciągu najbliższych lat realizację kilku wybranych zadań z powyżej wymienionych. Istotą tych zadań jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych. Realizacja Plany Odnowy Sołectwa znacznie podniesie znaczenie wsi jako lokalnego ośrodka rozwoju kultury, edukacji, sportu i rekreacji.

# Footnotes

Antoni Barganowski, Henryk Michalik: Przewodnik po Powiślu Powiat kwidzyński, Kwidzyn 2007, str.  140.